Tabella 1. Rimodulazione PNRR Missione Salute: modifiche quantitative

| N° | Investimento | Target originale | Nuovo target | Delta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M6C1-3 | Case della Comunità | 1.350 | 1.038 | -312 |
| M6C1-7 | Centrali Operative Territoriali | 600 | 480 | -120 |
| M6C1-11 | Ospedali di comunità | 381 | 307 | -74 |
| M6C1-6 | Over 65 in assistenza domiciliare | 800.000 | 842.000 | +42.000 |
| M6C1-9 | Pazienti assistiti in telemedicina | 200.000 | 300.000 | +100.000 |
| M6C2-9 | Posti terapia intensiva | 3.500 | 2.692 | -808 |
|  | Posti terapia sub-intensiva | 4.225 | 3.230 | -995 |
| M6C2-10 | Interventi antisismica | 109 | 84 | -25 |

Tabella 2. Rimodulazione PNRR Missione Salute: differimenti delle scadenze

| N° | Investimento | Scadenza originale | Nuova scadenza | Delta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M6C1-7 | Centrali Operative Territoriali | 30 giugno 2024 | 31 dicembre 2024 | +6 mesi |
| M6C2-6 | Grandi apparecchiature | 31 dicembre 2024 | 30 giugno 2026 | +18 mesi |